## Activités
Liste des activités
|  |  |  | Estimation | [8 empty] | Donnée réelle
|  |  |  | Durée |  | Taille | Effort |  |  |  |  | Budget | Durée |  | Taille | Effort | [8 empty] | Budget
|  |  | Tâches / Activités pour chaque phase; | Date de début | Date de fin | USP | Benoît | Alex | Rebi | Philippe | Nb d'heure | Montant | Date de fin | Écart date | USP | Benoît | Alex | Rebi | Philippe | Nb d'heure à date | R.A.F | Total d'heure | Statut | Écart d'effort | Montant | Écart de coût
|  |  | Phase de réalisation | 2021-06-30 | 2021-07-21 | 52 | 61 | 36 | 54 | 57 | 159 | 14310 | 0 | -44398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -159 | 0 | -14310
Issues | fonctionnalités | Dépendances | Sprint 1 | 2021-06-30 | 2021-07-07 | 26 | 27 | 16 | 24 | 25 | 62 | 5580 | 0 | -44384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -62 | 0 | -5580
|  |  | - Rencontre planification du Sprint 1 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 360 |  | 2021-06-30 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -4 | 0 | -360
#1 | 0 |  | - Créer la base de données de vols | 2021-06-30 | 2021-07-02 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1080 |  | 2021-07-02 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -12 | 0 | -1080
#2 | 1 |  | - Afficher la carte du monde | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 810 |  | 2021-07-01 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -9 | 0 | -810
#3 | 2 | 0 et 1 | - Afficher un trajet de vol | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 810 |  | 2021-07-03 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -9 | 0 | -810
#4 |  |  | - Set up intégration continue | 2021-06-30 | 2021-07-04 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 720 |  | 2021-07-04 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -8 | 0 | -720
#10 |  |  | - Set up déploiement continue | 2021-06-30 | 2021-07-04 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 720 |  | 2021-07-04 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -8 | 0 | -720
|  |  | - Revue avec le client | 2021-07-03 | 2021-07-03 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 360 |  | 2021-07-03 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -4 | 0 | -360
|  |  | - Sprint review 1 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 720 |  | 2021-07-07 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -8 | 0 | -720
|  |  | Sprint 2 | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 13 | 17 | 10 | 17 | 15 | 49 | 4410 | 0 | -44391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -49 | 0 | -4410
|  |  | - Rencontre planification du Sprint 2 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 360 |  | 2021-07-07 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -4 | 0 | -360
#5 | 3 | 0 et 2 | - Afficher des vols séquenciellement | 2021-07-07 | 2021-07-11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 810 |  | 2021-07-11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -9 | 0 | -810
#6 | 4 | 3 | - Changer la date de début d'affichage | 2021-07-07 | 2021-07-11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 810 |  | 2021-07-11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -9 | 0 | -810
#7 | 5 | 0 et 2 | - Afficher les informations d'un vol | 2021-07-07 | 2021-07-10 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1350 |  | 2021-07-10 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -15 | 0 | -1350
|  |  | - Revue avec le client | 2021-07-10 | 2021-07-10 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 360 |  | 2021-07-10 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -4 | 0 | -360
|  |  | - Sprint review 2 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 720 |  | 2021-07-14 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -8 | 0 | -720
|  |  | Sprint 3 | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 13 | 17 | 10 | 13 | 17 | 48 | 4320 | 0 | -44398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -48 | 0 | -4320
|  |  | - Rencontre planification du Sprint 3 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 360 |  | 2021-07-14 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -4 | 0 | -360
#8 | 6 | 3 et 4 | - Contrôle de la vitesse de défilement des avions | 2021-07-14 | 2021-07-17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 1080 |  | 2021-07-17 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -12 | 0 | -1080
#9 |  |  | - QA | 2021-07-14 | 2021-07-21 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 20 | 1800 |  | 2021-07-21 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -20 | 0 | -1800
|  |  | - Revue avec le client | 2021-07-18 | 2021-07-18 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 360 |  | 2021-07-18 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -4 | 0 | -360
|  |  | - Sprint review 3 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 720 |  | 2021-07-21 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -8 | 0 | -720
|  |  | Phase de clotûre | 2021-07-28 | 2021-08-11 |  | 32 | 28 | 19 | 24 | 40 | 3600 | 0 | -44419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -40 | 0 | -3600
|  |  | - Rétrospective globale | 2021-07-28 | 2021-07-28 | n/a | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1170 |  | 2021-07-28 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -13 | 0 | -1170
|  |  | - Écriture du rapport final (initial) | 2021-07-28 | 2021-08-11 | n/a | 20 | 20 | 8 | 10 | 14.5 | 1305 |  | 2021-08-11 | n/a |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Pas commencé | -14.5 | 0 | -1305
|  |  | - Rencontre avec le client | 2021-08-04 | 2021-08-04 | n/a | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 540 |  | 2021-08-04 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -6 | 0 | -540
|  |  | - Écriture du rapport final (final) | 2021-08-04 | 2021-08-11 | n/a | 5 | 3 | 8 | 10 | 6.5 | 585 |  | 2021-08-11 | [5 empty] | 0 |  | 0 | Pas commencé | -6.5 | 0 | -585
|  |  | Total | 2021-06-30 | 2021-08-11 | 52 | 93 | 64 | 73 | 81 | 199 | 17910 | 0 | -44419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -199 | 0 | -17910
** Les efforts estimé sont transformés en nombre d'heures. On estime que le rapport est de 1 pour 1 et donc ils sont additionnés pour donner le nombre d'heures total estimé.
Formulas:
Écart date = [Durée]-[Date de fin]
Écart date = [Date de fin] - [Durée]

## Obstacle
Carnet d'obstacles
WorldTrace Team
No. | Titre | Description | Date de céation | Affecté | Statut | Solution possible ou appliquée
1 | Abandon | un membre de l'équipe qui abandon le cours | 2021-06-13 | tous | Résolu | Répartire ces tâches aux autres membres
2 | Technique | un membre de l'équipe qui a un problème technique | 2021-06-15 | PLB | Résolu | Trouver une solution simple et rapide au problème
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Risque
Carnet de risques
WorldTrace Team
No. | Titre | Description | probabilité | impact | Date de création | Affecté | Statu | Plan de mitigation | Plan de contingence
1 | COVID | le risque qu'un membre de l'équipe attrappe la COVID | faible | moyen | 2021-06-13 | tous | actif | distribution des tâches aux autres membres
2 | Abandon | le risque qu'un membre de l'équipe abandon le cours | moyenne | élevé | 2021-06-13 | tous | actif | distribution des tâches aux autres membres
3 | Bris de PC | un bris électronique X qui empçeche une tâche d'être faite | faible | élevé | 2021-06-13 | tous | actif | trouver un remplacement électronique pour finir la tâche
4 | Absence | le risque qu'un membre de l'équippe s'absente pour un certain nombres de jours | moyenne | moyen | 2021-06-15 | tous | actif | Le membre qui s'absente doit finir ces tâches | distribution des tâches aux autres membres
5 | Conflits | Lorsque deux parties ne s'entendent pas sur un point | élevé | moyen | 2021-06-15 | tous | actif | trouver un point millieux oû les parties s'enendent | Aller voir le client pour qu'il décide
6 | Problème technique | Un membre de l'équipe a un problème technique avec un outil utilisé | moyenne | faible | 2021-06-15 | PLB | actif | trouver une solution simple | utiliser un autre outil qui fait le même travail
7 | Changement | Le client change d'idée sur les exisgences après chaque sprint | élevé | élevé | 2021-06-16 | tous | actif | garder un historique des exigences demandé par le client
8
9
10
11
12
13
14
15